## 变更台账
目的 | 分支 | openspec
云图库基础功能：用户体系、图片上传/下载/编辑、AI 扩图、公共空间（README 各章节，早期开发，未引入 openspec） | 无独立分支记录 | 无
Wiki 文档 MVP + 引入 OpenSpec 管理（提交 2743765 / 527c5e8） | 无独立分支记录 | add-wiki-document-model（45/47，现存未归档）
UTF-8 请求体修复、文档雪花 ID 精度丢失与登录态修复（问题记录见 IssueLog 2026-09-02） | fix/wiki-document-bugs修复（已合并 0bdee5d） | 无（缺陷修复，走 IssueLog）
Wiki 空间/文件夹/回收站 stage2（团队空间、无限嵌套文件夹、软删恢复） | feature/wiki-space-folder开发（已合并 b893b81） | add-wiki-space-folder-model（72/72，现存未归档）
知识库全量融合方案 KnowledgeItem+KnowledgeBlock（范围过大，未开发即被 wiki-first 取代；RAG 字段设计留档供复用） | 未切分支 | add-knowledge-item-model（已归档 archive/）
企业 Wiki 收敛改造：附件上传通道+RAG 预留字段、Markdown 编辑/渲染、统一导航大树、巨石组件拆分、路由与导航 Wiki 化（合并提交 094a2a8，含 4 个子 commit） | fix/wiki-space-init修复（已合并 094a2a8） | wiki-first-refactor（34/34 完成）
npm run build 类型检查修复（增量部分）：@tsconfig/node22 lib 超出 TS 5.6 支持、vue-cropper 声明缺失（paths 固定解析垫片）、OpenAPI 生成接口 requestType 类型不匹配 ×3、编辑器泛型响应断言、导航树模板隐式 any（74→52，剩余 52 个存量另列下下行） | fix/wiki-space-init修复（已合并，提交 85f7cad） | wiki-first-refactor（M5 收尾阶段实施，IssueLog 2026-09-06 10:30）
Wiki-First 复审缺陷修复：12 项（附件通道 @Transactional/孤儿对象清理/documentId 归属校验、中文全文检索（FULLTEXT）、文档列表 N+1、上传加固、sharding 残留等遗留负债；54/54 完成，代码随 9c7ab06/289f767 合并，工件随后补录） | fix/wiki-space-init修复（已合并 094a2a8） | fix-wiki-defects（54/54 完成）
前端存量类型清理：52 个 TS 错误致 npm run build 红（图库/管理页历史债务；requestType 重生成回归也应在此剔除） | 待切分支（建议 fix/frontend-typecheck修复） | 待立项